## 蓝鹰种业
附件1：
财政衔接推进乡村振兴补助资金（预算项目）绩效监控情况表
填报单位： | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 南宫市农业农村局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2022年
| 专项资金（项目）名称 | 河北蓝鹰种业有限公司繁种基地及储存项目 |  | 监控时点 | 2022-07-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 400 | 到位数： | 400 | 执行数： | 400 | 100%
| 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 发展现代化种子产业，实现带动建档立卡脱贫人口稳定增收；实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |  |  | 正在实施 |  |  | 85.71%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫人口人数 |  | ≥1000人 | 1100人 | 100%
|  | 质量指标 | 项目收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接 |  | 100% | 未到支付资产收益时间 | 0%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目投入财政资金 |  | ≤400万元 | 400万元 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成后带动增加脱贫人口全年总收入 |  | ≥24万元 | 已签协议，严格执行 | 100%
|  | 社会效益指标 | 项目年收益率 |  | ≥6% | 已签协议，严格执行 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥90% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

## 邢腾肉鸡
附件1：
财政衔接推进乡村振兴补助资金（预算项目）绩效监控情况表
填报单位： | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 南宫市农业农村局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2022年
| 专项资金（项目）名称 | 河北邢腾肉鸡养殖有限公司扩建项目 |  | 监控时点 | 2022-07-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 1900 | 到位数： | 1900 | 执行数： | 1900 | 100%
| 其中：财政资金 | 1900 | 其中：财政资金 | 1900 | 其中：财政资金 | 1900
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 发展肉鸡养殖产业，实现带动建档立卡脱贫人口稳定增收；实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |  |  | 正在实施 |  |  | 85.71%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫人口人数 |  | ≥5000人 | 5300人 | 100%
|  | 质量指标 | 项目收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接 |  | 100% | 未到支付资产收益时间 | 0%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目投入财政资金 |  | ≤1900万元 | 1900万元 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成后带动增加脱贫人口全年总收入 |  | ≥114万元 | 已签协议，严格执行 | 100%
|  | 社会效益指标 | 项目年收益率 |  | ≥6% | 已签协议，严格执行 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥90% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

## 玉米基地
附件1：
财政衔接推进乡村振兴补助资金（预算项目）绩效监控情况表
填报单位： | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 南宫市农业农村局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2022年
| 专项资金（项目）名称 | 河北兆穰新材料有限公司玉米种植基地及配套加工项目 |  | 监控时点 | 2022-07-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 2000 | 到位数： | 2000 | 执行数： | 2000 | 100%
| 其中：财政资金 | 2000 | 其中：财政资金 | 2000 | 其中：财政资金 | 2000
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 发展深加工产业，实现带动建档立卡脱贫人口稳定增收；实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |  |  | 正在实施 |  |  | 85.71%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫人口人数 |  | ≥5100人 | 5600人 | 100%
|  | 质量指标 | 项目收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |  | 100% | 未到支付资产收益时间 | 0%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目投入财政资金 |  | ≤2000万元 | 2000万元 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成后带动增加脱贫人口全年总收入 |  | ≥120万元 | 已签协议，严格执行 | 100%
|  | 社会效益指标 | 项目年收益率 |  | ≥6% | 已签协议，严格执行 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥90% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

## 公益岗补助
附件1：
财政衔接推进乡村振兴补助资金（预算项目）绩效监控情况表
填报单位： | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 南宫市农业农村局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2022年
| 专项资金（项目）名称 | 公益岗位补助 |  | 监控时点 | 2022-07-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 191 | 到位数： | 191 | 执行数： | 60.0907 | 31.46%
| 其中：财政资金 | 191 | 其中：财政资金 | 191 | 其中：财政资金 | 60.0907
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过公益岗位补助带动有劳动能力脱贫户稳定就业，实现建档立卡脱贫人口稳定增收； |  |  | 完成一、二季度公益岗补助发放60.0907万元， |  |  | 90.2%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 全市安排公益岗位总数 |  | ≥1500个 | 1585个 | 100%
|  | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放到位率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 公益性岗位补贴发放及时率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 |  | ≤300元/人、月 | 300元/人、月 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加有劳动能力脱贫人口收入 |  | ≥191万元 | 60.0907万元 | 31.46%
|  | 社会效益指标 | 带动有劳动能力脱贫人口就业人数 |  | ≥1500人 | ≥1500人 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥90% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 第一、二季度部分乡镇利用产业项目资产收益发放，未申请财政资金，下半年将加大就业帮扶力度，完成绩效目标。

## 雨露计划
附件1：
财政衔接推进乡村振兴补助资金（预算项目）绩效监控情况表
填报单位： | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 南宫市农业农村局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2022年
| 专项资金（项目）名称 | “雨露计划”职业教育补助 |  | 监控时点 | 2022-07-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 75 | 到位数： | 75 | 执行数： | 35.55 | 47.4%
| 其中：财政资金 | 75 | 其中：财政资金 | 75 | 其中：财政资金 | 35.55
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过为符合标准的建档立卡脱贫户子女发放“雨露计划”职业教育补助，实现资助符合标准的建档立卡脱贫户子女接受职业教育 |  |  | 完成雨露计划职业教育补助发放35.55万元，补助学生237人次，做到应补尽补 |  |  | 47.4%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡脱贫户子女人次 |  | ≥500人次 | 237人次 | 47.4%
|  | 质量指标 | 资助标准达标率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 资助资金及时发放率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 建档立卡脱贫户子女生均资助标准 |  | 1500元/人、学期 | 1500元/人、学期 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助总金额 |  | ≥75万元 | 35.55万元 | 47.4%
|  | 社会效益指标 | 符合标准的建档立卡脱贫户子女全程接受资助比例 |  | 100% | 100% | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 |  | ≥90% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

## 小额信贷贴息
附件1：
财政衔接推进乡村振兴补助资金（预算项目）绩效监控情况表
填报单位： | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 南宫市农业农村局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2022年
| 专项资金（项目）名称 | 小额信贷贴息 |  | 监控时点 | 2022-07-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 35 | 到位数： | 35 | 执行数： | 0.26 | 0.745%
| 其中：财政资金 | 35 | 其中：财政资金 | 35 | 其中：财政资金 | 0.26
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过小额信贷贴息，满足建档立卡脱贫户贷款需求；实现有劳动能力建档立卡脱贫人口稳定增收； |  |  | 完成小额信贷贴息0.26万元 |  |  | 75.11%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 有需求建档立卡脱贫户贷款发放满足率 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2022年度小额贴息贷款总金额 |  | ≥240万元 | 100万元 | 41.6%
|  | 质量指标 | 小额信贷贴息利率 |  | 贷款市场报价利率（LPR) | 严格执行贷款市场报价利率（LPR) | 100%
|  |  | 小额信贷到期还款率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 贷款及时发放率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 小额信贷贴息投入资金 |  | ≤35万元 | 0.26万元 | 0.74%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动受益脱贫户户均增收金额 |  | ≥500元 | ≥500元 | 100%
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口户数 |  | ≥50户 | 7人 | 0.14%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥90% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 1-6月份对7户脱贫户到期贷款贴息，下半年的小额贷款到期后及时进行贴息。

## 基础设施建设
附件1：
财政衔接推进乡村振兴补助资金（预算项目）绩效监控情况表
填报单位： | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 南宫市农业农村局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2022年
| 专项资金（项目）名称 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 |  | 监控时点 | 2022-07-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 3330 | 到位数： | 3330 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 3300 | 其中：财政资金 | 3330 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过必要的人居环境整治和小型公益性基础设施建设，实现农村人居环境稳步提升，完善项目村基础设施短板。 |  |  | 已完成前期设计、可研、评审等工作，7月底公开招标 |  |  | 28.57%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设涉及村数量 |  | ≥90个 | 90个 | 100%
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 未完成 | 0%
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 100% | 未完成 | 0%
|  | 成本指标 | 工程投入资金 |  | ≤3330万元 | 0 | 0%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益脱贫人口数 |  | ≥3000人 | 3042人 | 100%
|  | 社会效益指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥90% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 督促施工单位加快基础设施项目建设进度 ，确保年底实现绩效目标。

## 项目管理费
附件1：
财政衔接推进乡村振兴补助资金（预算项目）绩效监控情况表
填报单位： | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 南宫市农业农村局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2022年
| 专项资金（项目）名称 | 项目管理费 |  | 监控时点 | 2022-07-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 80 | 到位数： | 80 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 80 | 其中：财政资金 | 80 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 用于2021年产业项目和基础设施建设项目的设计、评审、招标、监理及审计验收等与项目管理相关的支出；完成项目建设工作，实现项目的顺利实施。 |  |  | 未完成 |  |  | 8.33%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 管理项目（工程）数量 |  | ≥4个 | 未完成 | 0%
|  | 质量指标 | 项目（工程）管理覆盖率 |  | 100% | 未完成 | 0%
|  | 时效指标 | 设计、评审、招标、监理及审计验收等成果提供及时率 |  | 100% | 未完成 | 0%
|  | 成本指标 | 从衔接资金中，提取项目管理费比例 |  | ≤1% | 未完成 | 0%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产业项目和农村基础设施建设项目顺利推进率 |  | 100% | 50% | 50%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥90% | 未完成 | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 加快实施进度和资金支付进度

## 风险补偿金
附件1：
财政衔接推进乡村振兴补助资金（预算项目）绩效监控情况表
填报单位： | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 南宫市农业农村局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2022年
| 专项资金（项目）名称 | 小额信贷风险补偿金 |  | 监控时点 | 2022-07-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 30 | 100%
| 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过设立小额信贷风险补偿金机制支持小额信贷，满足建档立卡脱贫户贷款需求；实现有劳动能力建档立卡脱贫人口稳定增收； |  |  | 已完成拨付30万元 |  |  | 77.7%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年度小额贴息贷款总金额 |  | ≥240万元 | 100万元 | 41.6%
|  | 质量指标 | 有需求脱贫户小额信贷满足率 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 小额信贷到期还款率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 贷款及时发放率 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 投入财政资金 |  | 30万元 | 30万元 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接或间接带动建档立卡脱贫户增收 |  | ≥20万元 | 10万元 | 50%
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口户数 |  | ≥50户 | 20户 | 30%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥90% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施