## Sheet1
附件1
南宫市存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿
1 | 铜锣湾九里 |  | 凤岗办 | 东进街南侧、南街西侧、向堂街东侧 | 普通商品房 | 1.2551 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 2025-11-11 | 已动工未竣工 | 0
2 | 铜锣湾九里 |  | 凤岗办 | 东进街南侧、南街西侧，向堂街东侧 | 普通商品房 | 0.17293 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 2025-11-11 | 已动工未竣工 | 0
3 | 铜锣湾九里 |  | 凤岗办 | 东进街南侧、向堂街西侧 | 普通商品房 | 0.7463 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 2025-11-11 | 已动工未竣工 | 0
4 | 铜锣湾九里 |  | 凤岗办 | 东进街以南、南街以西、向堂街东侧 | 普通商品房 | 0.2303 | 2021-12-29 | 2022-12-29 | 2025-12-28 | 已动工未竣工 | 0
5 | 凤凰苑 | 河北润昌房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 凤凰路以东、复兴路以西、北纬街以南 | 普通商品房 | 0.70383 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 2024-11-08 | 已动工未竣工 | 0.13893
6 |  |  | 凤岗办 | 凤凰路以东、复兴路以西、北纬街以南 | 普通商品房 | 0.19196 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 2024-11-08 | 已动工未竣工 | 0
7 | 荣安小区 | 河北乾阳房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 朝阳街以北、冰天路以南、育才路以西 | 普通商品房 | 0.83476 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 2024-12-27 | 已动工未竣工 | 0.36295
8 | 铜锣湾公园 | 南宫市铜锣湾实业有限公司 | 凤岗办 | 霖之路以东、企之路以西、西大街以南、东进街以北 | 普通商品房 | 2.9056 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 已动工未竣工 | 1.2248
9 | 信都隆府 | 河北贞昌房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 复兴路以东、规划北纬街以南、信和商厦以北 | 普通商品房 | 4.199 | 2021-03-09 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 已动工未竣工 | 2.8201
10 | 段头羊绒升级创新基地三期配套建设项目 | 南宫市华强羊绒业开发有限公司 | 段芦头镇 | 段芦头镇旧肃临路以西、上海街以北、府前街以南 | 普通商品房 | 0.87708 | 2021-07-26 | 2022-07-26 | 2025-07-25 | 已动工未竣工 | 0.016442
11 | 盛安花园 | 南宫市耀祥房地产开发有限公司 | 段芦头镇 | 段芦头镇308国道以北、清乔东路以东 | 普通商品房 | 0.2262 | 2021-12-29 | 2022-12-30 | 2025-12-31 | 已动工未竣工 | 0.2262
12 | 中景官邸五期 | 南宫市科韵房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 凤凰路以东、胜利街以北、东进街以南、体育路以西 | 普通商品房 | 0.89753 | 2022-10-20 | 2023-10-20 | 2026-10-19 | 已动工未竣工 | 0.03668
13 | 和光玺悦 | 河北豪邦房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 腾飞路以东、通达街以北、大庆街以南、保安路以西 | 普通商品房 | 1.7786 | 2022-10-20 | 2023-10-20 | 2026-10-19 | 已动工未竣工 | 1.2347
14 | 天地领峯 | 河北中销房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 学苑街以南、富强路以东、德泉街以北、腾飞路以西 | 普通商品房 | 0.26246 | 2022-12-22 | 2023-12-22 | 2026-12-21 | 已动工未竣工 | 0
15 | 徐马寨文昌花园 | 南宫市文昌房地产开发有限公司 | 段芦头镇 | 段芦头镇天津街以南、郑州路以东、南京街以北 | 普通商品房 | 0.9672 | 2022-12-22 | 2023-12-22 | 2026-12-21 | 已动工未竣工 | 0.9672
16 |  |  | 段芦头镇 | 段芦头镇天津街以南、郑州路以西、南京街以北、清乔东路以东 | 普通商品房 | 2.7615 | 2022-12-22 | 2023-12-22 | 2026-12-21 | 已动工未竣工 | 2.7615
17 | 鑫凯华府 | 南宫市友凯房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 北城街以北、冀南路以东、北纬街以南、规划光明北路以西 | 普通商品房 | 1.1394 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 2026-12-27 | 已动工未竣工 | 1.1394
18 |  |  | 凤岗办 | 大庆街以北、冀南路以东、规划光明北路以西、北城街以南 | 普通商品房 | 0.49011 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 2026-12-27 | 已动工未竣工 | 0.49011
19 | 金域澜湾 | 石家庄天地房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 胜利街以北、霖之路以东、东进街以南、企之路以西 | 普通商品房 | 1.0458 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 2026-12-27 | 已动工未竣工 | 0.0147
20 | 紫微书苑 | 邢台弘傲房地产开发有限公司南宫市分公司 | 凤岗办 | 北城西街以南、南亭路以西、建彬路（现状西环路）东侧 | 普通商品房 | 3.0472 | 2023-03-10 | 2024-03-10 | 2027-03-09 | 已动工未竣工 | 3.0472
21 | 上和城 | 南宫市鸿泰房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 凤凰路以西、规划北纬街以南 | 普通商品房 | 1.7935 | 2023-05-15 | 2024-05-15 | 2027-05-14 | 已动工未竣工 | 0.6067
22 | 山水如意 | 南宫市山水房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 学苑路以南、冀南路以东、德泉街以北、凤凰路以西 | 普通商品房 | 0.17908 | 2023-06-05 | 2024-06-05 | 2027-06-04 | 已动工未竣工 | 0.17908
23 | 荣安云鼎 | 南宫市众晟房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 冀南路以西、普彤街以北 | 普通商品房 | 1.3415 | 2023-06-20 | 2024-06-20 | 2027-06-19 | 已动工未竣工 | 1.0394
24 | 荣安家园 |  | 凤岗办 | 复兴路以西、和谐家园小区以北 | 普通商品房 | 0.40058 | 2023-09-12 | 2024-09-12 | 2027-09-11 | 已动工未竣工 | 0.00487
25 | 珊瑚湾 | 南宫市藤溪房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 冀南路以东、通达街以南、规划光明路以西 | 普通商品房 | 0.43727 | 2023-06-20 | 2024-06-20 | 2027-06-19 | 已动工未竣工 | 0.43727
26 | 华芳尚书院 | 南宫华芳房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 樊东路以西、樊南路以北 | 普通商品房 | 3.3535 | 2023-09-18 | 2024-09-18 | 2027-09-17 | 已动工未竣工 | 3.3535
27 | 尚贤府 | 邢台璟湖房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 东进街以南、规划南亭路以东、五一路以西、规划胜利街以北 | 普通商品房 | 4.7635 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2027-09-24 | 已动工未竣工 | 4.7635
28 | 德聚宫元 | 南宫市德正房地产开发有限公司 | 凤岗办 | 东进街南侧、自然资源和规划局西侧、地税小区北侧、国际大厦东侧 | 普通商品房 | 0.6825 | 2024-06-19 | 2025-06-18 | 2028-06-18 | 未动工
填表说明： 1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（3）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（4）所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于（5）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（6）住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于（8）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（9）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于（10）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于（11）建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：（7）≥（12）。
Formulas:
约定开工时间 = [供地时间]+365
约定竣工时间 = [约定开工时间]+365+365+365

## Sheet2 (hidden)
附件2
XX市（县）存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
未动工土地面积
已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸
填表说明：各表项数量关系：(2)=(3)+(4)，(4)≥(5)