## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
28 | 取暖用水管理缺位。采用地热井、地下水源热泵取暖是城乡居民供暖的重要组成部分，但部分地下水源热泵没有办理取水许可证，部分地热井、地下水源热泵回灌不到位，排入城镇排水管网或外环境，不仅大量浪费水资源，而且污染水环境。 | 进一步规范取暖用水，促进水资源节约利用 | 市水务局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市水务局 | 2025年11月30日 | 组织对全市地热井及水源热泵开展排查，摸清底数、建立台账，限期将存在问题整改到位，涉及无证取水的，加快推进补办取水许可或替代热源；涉及回灌不到位的，属计量问题的对计量设施进行维护校准；属回灌设备问题的对回灌设施进行维护或增设回灌设施，确保合法合规取水。 | 是 | 2025年4月7日，我市印发了《南宫市水源热泵、地热、矿泉取用水问题集中排查整治攻坚专项行动方案》，针对南宫市水源热泵、地热、矿泉取用水问题，在全市开展为期两个月的集中排查整治攻坚专项行动。