## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
1 | 空气质量持续改善任务艰巨。空气质量综合指数改善幅度偏低，2024年邢台市空气质量综合指数比2021年下降4.5%，分别低于全国重点城市和全省平均水平4.5和2.1个百分点。 | 空气质量综合指数持续下降 | 市生态环境保护委员会各成员单位 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）持续推进结构优化调整。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；合理调控煤炭消费，完成省下达压煤目标任务。加快推进邢钢新厂区大盘卷项目投产和沙河电厂至市区长输供热管网建设。退出24台2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。 |  | 严守准入底线，遏制污染增量，调控煤炭消费，推动传统产业绿色转型，夯实空气质量改善产业基础，2025年，南宫市未新增高耗能、高排放、低水平项目。
[6 empty] | （二）深挖工业企业工程减排空间。对197家涉气重点企业实施排放总量与浓度“双控”，进一步减少污染排放量。推进宁晋县康都药业公司、沙河市东耀建材有限公司和平乡县金云达铝制品有限公司提升改造，推进德龙钢铁230m2烧结机CO末端治理和9家水泥企业全流程超低排放改造。 |  | 南宫市强化对国能生物发电等7家重点涉气企业管控。一是压实企业主体责任，督促企业加强自律巡查，提高环保管理水平，稳定运行各项污染防治设施。二是加强执法帮扶监管，工作人员通过在线设施等远程科技手段持续关注企业排污数据，实施排放总量与浓度双控，发现数据有异常情况，及时现场帮扶企业查找问题，解决隐患，有效保障企业达标排放。
[6 empty] | （三）深入推进移动源减排。强化路检路查及入户抽查力度，加大对重型车尾气排放超标、违规加装作弊装置、后处理装置不正常使用等车辆违法行为打击力度。强化非道路移动机械综合整治，确保尾气达标排放。强化油品储存及流通领域监管，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。淘汰575辆国一排放标准及15年以上的非道路移动机械。2025年底前全市新能源货车保有量达到2200辆，力争突破2400辆。 |  | 一是强化机动车全链条监管，生态环境分局、公安交警和交通部门常态化开展路检路查、入户抽查，重点排查柴油货车、重型货车尾气排放情况，严厉查处超标排放、未达标车辆上路行驶等违法行为。今年以来，共出动560人次，检查5860辆次重型车，累计发现65个立行立改问题，均已整改完成。二是规范非道路移动机械管理，督促辖区内非道路移动机械按要求进行编码登记，并开展尾气检测，杜绝未达标非道路移动机械违规作业。2025年，新增编码非道路移动机械51台。
[6 empty] | （四）强力推进全域控尘。聚焦建筑工地、线性工程、建（构）筑物拆除工地、城乡道路和公路、平交路口、城镇裸露地块、露天矿山、建筑垃圾贮存场和物料堆场等9个领域开展扬尘污染治理。 |  | 由各部门及各属地乡镇持续开展建筑工地、线性工程、建（构）筑物拆除工地、城乡道路和公路、平交路口、城镇裸露地块、建筑垃圾贮存场和物料堆场等重点领域的扬尘管控；已建立长效督导响应机制，生态环境分局、专家组对重点领域、重点区域常态化巡查督导，发现问题立即交由相关单位及时处理。2025年，南宫市PM10浓度为75微克/立方米，较2021年下降3微克，较2021年改善3.85%。
[6 empty] | （五）强化露天焚烧管控。充分利用好禁烧“天眼”工程及24小时监控平台，积极调动县、乡镇、村各级力量，加强巡查检查，严防死守。对火情频发的，严格按照《河北省禁止秸秆垃圾露天焚烧监督管理与问责办法》追责问责。 |  | 研究制定了《南宫市2025年秋冬季露天禁烧秸秆垃圾工作方案》和《南宫市禁止露天焚烧秸秆垃圾推进机制（试行）》，进一步压实责任，强化末端落实，运用天眼系统、无人机飞检等手段，加强日常巡查，快速发现火点，半小时内将火点消除到位。
[6 empty] | （六）强化散煤复燃治理。加强对散煤销售网点散煤质量的监督抽查，依法查处无照经营和销售劣质散煤违法经营行为。开展采暖季散煤复燃监督检查，严防散煤复燃。 |  | 研究制定了《南宫市2025年秋冬季农村散煤治理和清洁取暖排查行动方案》和《关于2025年采暖季散煤复燃“冒烟”督导检查方案》，推进散煤排查治理工作，已累计排查出贮存散煤住户90户，收缴处理散煤26.405吨。