## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
2 | PM2.5浓度“十四五”规划目标难以完成，作为国家大气污染防治考核指标之一，2024年邢台市PM2.5浓度44.5微克/立方米,较2021年上升1.1%，比全省平均水平高7.7微克/立方米，较2021年扩大3.5微克/立方米；比《邢台市生态环境保护“十四五”规划》明确的2025年PM2.5浓度目标高4.5微克/立方米，如期完成难度极大。 | 完成“十四五”PM2.5浓度目标 | 市生态环境保护委员会各成员单位 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）狠抓企业减排。坚定不移减总量，通过日常管控和污染天气应对，力争全年排放量持续下降。 |  | 聚焦企业减排核心，压实日常管控责任，优化重污染天气差异化减排清单，细化分类要求，推动企业污染物排放量稳步下降。
[6 empty] | （二）深挖工程减排。全面完成水泥企业超低排放改造，关停2吨以下生物质锅炉，完成德龙230平方米烧结机CO治理，推进沙河电厂、南和热机组全负荷脱硝，加快全市砖瓦窑分批转型退出。 |  |  | 不涉及
[6 empty] | （三）严格执法监管。排查环境违法行为，严厉打击超标排污、偷排偷放问题；全面开展“散乱污”排查，查处一家取缔一家，实现动态清零。 |  | 研究制定了《关于进一步加强“散乱污”企业排查整治的通知》，压实工作责任，组织各级各部门重点针对小炼油作坊、小饲料加工作坊、小皮毛加工作坊等污染严重的散乱污企业，持续开展排查整治，确保散乱污企业动态清零。构建“线上预警+线下核查”闭环执法体系，依托分表计电、在线监控、电量核查、无人机巡查、固废平台等方式强化对企业的监管力度，精准发现问题，严厉打击环境违法行为，全年开展非现场检查企业487家次，发现环境隐患1213个，现场检查企业251家次，发现环境隐患767个，立案查处违法行为13起。
[6 empty] | （四）抓好重污染天气应对。重污染天气预警启动后，全力落实应急响应措施，全面降低排放量。 |  | 完善重污染天气应急响应机制，细化施工管控、企业减排等应急措施，明确责任主体和时限，强化督导检查，确保预警期间区域污染物大幅减排，降低重污染天气对PM2.5浓度影响，守住空气质量改善底线。2025年累计启动重污染天气预警6次，全面落实各类应急管控措施，推动区域污染物排放量稳步下降。
[6 empty] | （五）根据工作情况，并结合上级有关目标要求，适时调整“十四五”规划PM2.5浓度目标。 |  |  | 不涉及