## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
23 | 机动车尾气排放检验机构不规范。随机抽查沙河市4家、新河县1家机动车尾气排放检验机构，发现车辆信息录入不准确、检查操作不规范、车辆测试不严格等问题34个，机动车排放源头治理基础不实。 | 全面提升检验机构正规化管理，严格查处弄虚作假、改变检测方法等问题 | 各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）对沙河市、新河县5家机构存在的车辆信息录入不准确、检查操作不规范、车辆测试不严格等34个问题，指导帮扶机构全部立行立改。 |  |  | 不涉及
[6 empty] | （二）针对存在问题在全市范围内开展举一反三，自查自纠，查找问题根源，杜绝或减少不规范检测。 | 是 | 已组织我市2家检验机构召开机动车检测机构自查自纠动员会议，对机动车检测机构开展拉网式现场排查，重点核查检测设备校准情况、人员操作流程规范性、检测数据真实性等内容，同步建立《机动车检测不规范问题台账》，对排查发现的问题逐一记录问题描述、涉事机构、责任环节等信息。
[6 empty] | （三）加强对检验机构的监督管理和抽查，利用机动车污染监管平台加大远程巡查，对发现的问题，及时交办，立即整改，对存在弄虚作假行为的，依法处置，全面规范排放检验机构合规化运营。 | 是 | 明确固定巡查人员，人员每日一上班即登录平台开展远程巡查，做到巡查工作常态化、即时化；已完成首轮平台全面巡查及重点检测机构现场抽查，累计巡查检测数据超百条，对发现的车辆信息录入不规范、检测流程不合规等问题及时向涉事机构下达整改交办单，安排专人跟踪整改进度，目前已完成首批问题整改的复核工作。