## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
25 | 随机抽查襄都区、南和区等5个区（县）12家涉及挥发性有机物企业，发现治理工艺水平低、治理设施未有效运行、无组织排放收集不到位、监控设施缺失等问题19个，每家企业均有问题。 | 持续推进挥发性有机物减排 | 市生态环境局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市生态环境局 | 2025年9月30日 | （一）对涉及5个区（县）12家企业的19个问题分类整改，逐一督导核查，确保问题整改到位。 |  |  | 不涉及
[6 empty] | （二）开展泄漏检测与修复整治、低效设施淘汰、活性炭管理等专项行动；组织开展第四方LDAR检测，完成一轮活性炭更换、22台光氧等离子低效设施淘汰工作。 | 是 | 开展泄漏检测与修复整治、低效设施淘汰、活性炭管理等专项行动，对1家企业开展LDAR检测，并加强活性炭治理设施管理。
[6 empty] | （三）突出抓好无组织收集、高效治理设施评估、在线监测设备稳定运行，完成230个无组织提升改造、深度治理等治理项目建设。 | 是 | 涉及我市的9个治理项目已完成。
[6 empty] | （四）利用在线监控平台及“分表计电”系统对涉VOCs企业生产情况及治理设施运行情况进行筛查，发现问题线索后，第一时间入企检查，严查环境违法行为。 | 是 | 我市生态环境执法人员将在线监控平台及“分表计电”作为非现场执法的重要手段，时刻盯紧涉VOCs企业生产情况以及治理设施运行情况，今年，通过分表计电发现违法行为并立案1起。
[6 empty] | （二）威县督促指导侯贯镇2家养殖场规范利用好粪污贮存设施，及时清运粪污，杜绝直排外环境；对该无名养殖场院存放的散煤按规定进行清缴，并使用清洁取暖。 |  |  | 不涉及
（三）加大对畜禽养殖场粪污资源化利用工作指导力度，并组织各县（市、区）开展集中排查整治，对畜禽粪便露天堆存晾晒，粪污贮存设施未落实防雨、防渗、防溢流措施，污水横流等问题进行整治。