## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
26 | 散乱污”企业禁而不止。2024年，省大气督导组共发现各类“散乱污”问题30个。其中，任泽区10个，平乡县6个，最为突出。此次督察期间又发现“散乱污”问题12个，涉及7个县（市、区）,其中平乡县、任泽区各3个，依然最多。 | 实现“散乱污”企业动态清零 | 市生态环境局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市生态环境局 | 立行立改 | （一）对此次督察发现的12个“散乱污”企业“两断三清”到位。 |  |  | 不涉及
[6 empty] | （二）在全市范围内组织排查整治，制定排查整治方案，在辖区内持续开展“散乱污”企业排查整治工作，对新发现的“散乱污”企业坚持分类施策，全面整治。对关停取缔类的，“两断三清”到位；对提升改造类的，采取先停后治措施；对搬迁入园类的，采取停产措施，进驻园区后企业安装治理设施，完善相关手续后开工生产。 | 是 | 南宫市持续开展“散乱污”企业集中排查整治行动，保持散乱污动态清零，对排查出的“散乱污”企业，采取“关停取缔，整合搬迁、整治改造”分类施治。
[6 empty] | （三）对任泽区和平乡县“散乱污”企业禁而不止问题进行调查，对相关责任单位和责任人进行追责问责。 |  |  | 不涉及
[6 empty] | （二）威县督促指导侯贯镇2家养殖场规范利用好粪污贮存设施，及时清运粪污，杜绝直排外环境；对该无名养殖场院存放的散煤按规定进行清缴，并使用清洁取暖。 |  |  | 不涉及
（三）加大对畜禽养殖场粪污资源化利用工作指导力度，并组织各县（市、区）开展集中排查整治，对畜禽粪便露天堆存晾晒，粪污贮存设施未落实防雨、防渗、防溢流措施，污水横流等问题进行整治。