## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
44 | 南宫生物发电有限公司工业固废管理制度不完善，炉渣、除尘灰长期交由无资质的项起建筑安装施工队违规处置，部分非法倾倒、填埋在河北新迈尔植保科技公司西侧坑内，环境污染严重。 | 加强企业监管，规范处置工业固废，消除环境安全隐患 | 南宫市党委、政府 | 市生态环境局 | 2025年9月30日 | （一）对南宫生物发电有限公司长期违规处置炉渣、除尘灰等工业固废问题依法调查，对涉及的违法问题依法查处。 | 是 | 我市生态环境部门工作人员对该公司生物质灰渣处理情况进行了进一步调查。经调查，国能南宫生物发电有限公司产生的生物质灰渣属于一般固废，按照该公司环评文件（冀环评〔2008〕770号）要求，经批准可以将灰渣运输到指定地点填埋。该公司委托南宫市项起建筑安装施工队将生物质灰渣运输至指定地点填埋，经查验南宫市项起建筑安装施工队营业执照，其营运范围包括生物质灰渣清运，但国能南宫生物发电有限公司未对该施工队的主体资格和技术能力进行核实。我市生态环境执法执法人员对该公司的相关违法行为进行了立案处理，并要求该企业对填埋点位进行评估、检测。
[6 empty] | （二）指导该企业完善工业固废管理制度，委托有资质企业处置工业固体废物，并建立工业固体废物管理台账。 | 是 | 经核查，该公司建立了工业固体废物管理台账，记录了在生产过程中的生物质灰渣、飞灰外运相关情况，包括产生工业固体废物的种类、数量、流向、利用、处置等信息。其委托处置灰渣的南宫市项起建筑安装施工队提供了运输、处置、填埋台账。督察组现场检查时，由于企业关停和人员分流，原环保管理人员离岗，未能及时提供台账。我市生态环境分局工作人员已指导企业对现有台账进行了完善，规范管理归档，做好内部工作交接，便于查阅。
[6 empty] | （三）委托第三方专业机构对填埋点位开展现状调查、检测、风险分析评估，并组织专家评审，根据专家评审意见规范处置坑内工业固废。 | 是 | 经第三方专业机构检测与专家评审，国能南宫生物发电有限公司产生的生物质灰渣对土壤、地下水等周围环境基本不会造成影响。在督察组指出问题后，聘请第三方专业检测机构对填埋坑中的灰渣进行了取样检测，检测结果为铬、铜、镍、六价铬、硒未检出以及砷0.00394mg/L、汞0.00708mg/L、PH值8.66、总磷1.26×10³mg/kg，检测结果符合环保要求；经对该点位地下水检测，未对周边土壤和地下水造成污染。另外，该企业委托第三方专业机构对填埋点位开展了现状调查、检测、风险分析评估，编制了《国能南宫公司灰渣填埋场现状评估报告》，并邀请中国环境科学研究院、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、河北省生态环境科学研究院有关专家进行了评审，专家出具了评审意见：“填埋灰渣经雨水淋溶、浸泡导致污染迁移扩散的风险较小，对周边地下水及土壤环境基本不会造成影响，可以在现状基础上直接进行封场覆土绿化”。目前，按照专家评审意见，该企业对自然坑在现状基础上完成封场覆土绿化工作。
[6 empty] | （四）由南宫市组织开展全市一般工业固废整治专项行动，重点排查关闭、退出企业是否存在遗留固体废物未及时处置等，建立长效机制，依法严厉打击固废领域环境违法行为。 | 是 | 2025年3月27日起，按照邢台市要求，我市生态环境部门持续开展固废危废环境风险隐患排查整治工作，这项工作将持续至今年底。9月初，我市印发《南宫市非法倾倒处置固体废物整治行动落实方案(2025-2027)》的通知，生态环境等9个部门联合开展非法倾倒处置固体废物整治专项行动,该项行动将持续至2027年，截至目前，我市共排查出13个问题，均已整改完成。多部门形成合力，常态化打击固体废物环境违法行为，有效解决我市固废管理中存在的突出问题，提升固废规范化管理水平。