## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
1 | 空气质量持续改善任务艰巨。空气质量综合指数改善幅度偏低，2024年邢台市空气质量综合指数比2021年下降4.5%，分别低于全国重点城市和全省平均水平4.5和2.1个百分点。 | 空气质量综合指数持续下降 | 市生态环境保护委员会各成员单位 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）持续推进结构优化调整。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；合理调控煤炭消费，完成省下达压煤目标任务。加快推进邢钢新厂区大盘卷项目投产和沙河电厂至市区长输供热管网建设。退出24台2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。
（二）深挖工业企业工程减排空间。对197家涉气重点企业实施排放总量与浓度“双控”，进一步减少污染排放量。推进宁晋县康都药业公司、沙河市东耀建材有限公司和平乡县金云达铝制品有限公司提升改造，推进德龙钢铁230m2烧结机CO末端治理和9家水泥企业全流程超低排放改造。
（三）深入推进移动源减排。强化路检路查及入户抽查力度，加大对重型车尾气排放超标、违规加装作弊装置、后处理装置不正常使用等车辆违法行为打击力度。强化非道路移动机械综合整治，确保尾气达标排放。强化油品储存及流通领域监管，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。淘汰575辆国一排放标准及15年以上的非道路移动机械。2025年底前全市新能源货车保有量达到2200辆，力争突破2400辆。
（四）强力推进全域控尘。聚焦建筑工地、线性工程、建（构）筑物拆除工地、城乡道路和公路、平交路口、城镇裸露地块、露天矿山、建筑垃圾贮存场和物料堆场等9个领域开展扬尘污染治理。
（五）强化露天焚烧管控。充分利用好禁烧“天眼”工程及24小时监控平台，积极调动县、乡镇、村各级力量，加强巡查检查，严防死守。对火情频发的，严格按照《河北省禁止秸秆垃圾露天焚烧监督管理与问责办法》追责问责。
（六）强化散煤复燃治理。加强对散煤销售网点散煤质量的监督抽查，依法查处无照经营和销售劣质散煤违法经营行为。开展采暖季散煤复燃监督检查，严防散煤复燃。
2 | PM2.5浓度“十四五”规划目标难以完成，作为国家大气污染防治考核指标之一，2024年邢台市PM2.5浓度44.5微克/立方米,较2021年上升1.1%，比全省平均水平高7.7微克/立方米，较2021年扩大3.5微克/立方米；比《邢台市生态环境保护“十四五”规划》明确的2025年PM2.5浓度目标高4.5微克/立方米，如期完成难度极大。 | 完成“十四五”PM2.5浓度目标 | 市生态环境保护委员会各成员单位 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）狠抓企业减排。坚定不移减总量，通过日常管控和污染天气应对，力争全年排放量持续下降。
（二）深挖工程减排。全面完成水泥企业超低排放改造，关停2吨以下生物质锅炉，完成德龙230平方米烧结机CO治理，推进沙河电厂、南和热机组全负荷脱硝，加快全市砖瓦窑分批转型退出。
（三）严格执法监管。排查环境违法行为，严厉打击超标排污、偷排偷放问题；全面开展“散乱污”排查，查处一家取缔一家，实现动态清零。
（四）抓好重污染天气应对。重污染天气预警启动后，全力落实应急响应措施，全面降低排放量。
（五）根据工作情况，并结合上级有关目标要求，适时调整“十四五”规划PM2.5浓度目标。
6 | 市生态环境局智慧监控平台运转不畅。市生态环境局大气、水、机动车管理智慧平台近20个，其中大气污染防治类监控平台14个，分别由8个科室管理，聚焦聚力不够。一是重点用车企业门禁监控平台、扬尘在线监控平台等日常运行、问题排查、交办和反馈的闭环管理等制度不够完善，缺乏有力支撑。二是运维保障不足。机动车尾气遥感监测平台已停用，非道路移动机械监管平台、机动车污染监管平台分别于2021年、2022年运维到期，长时间未运维，无法进行技术升级，平台的安全性和数据的准确性无法得到有效保障。 | 形成有机统一的管理体系，平台有效发挥效能 | 市生态环境局、市财政局 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）协调各相关单位，构建多平台协同运作机制，推动平台间深度融合与高效联动，形成有机统一的管理体系。
（二）制定邢台市移动源监管平台、扬尘在线监控平台等平台使用管理制度，严格落实值班制度，确保发现问题能够第一时间及时应对，有效处置。
（三）由市财政局落实相关资金支持，尽快与第三方运维公司履行项目相关手续，确保机动车尾气遥感监测平台、非道路移动机械监管平台、机动车污染监管平台平稳运行，发挥智慧监控平台效用。
8 | 任泽区天口镇汽车非法拆解点连片集群，现场检查邓桥村、西甄庄村两家非法机动车拆解点发现诸多问题。 | 取缔非法机动车拆解点，规范拆解行业管理 | 任泽区党委、政府 | 市商务局 | 2025年9月30日 | （一）按照“两断三清”要求，对任泽区天口镇邓桥村、西甄庄村两家非法机动车拆解点予以取缔，妥善处置危险废物，彻底清理现场车辆及场地。同时，举一反三，对天口镇汽车非法拆解点连片集群周边及其附近村庄通过无人机航拍结合重点部位巡查等方式进行排查，对所发现的非法拆解行为，依法依规严格查处。
（二）加强联合执法监督检查，以问题多发乡镇、村为重点，创新方式方法，定期开展报废机动车回收拆解拉网式排查整治，发现一起、查处一起。
（三）加强行业规范管理，依据《报废机动车回收管理办法》《报废机动车回收管理办法实施细则》及相关规范要求，加强对合规废旧机动车拆解公司的日常监管执法检查，确保行业合法合规经营。
10 | 市工信局淘汰落后工艺不落实。市工信局对全市使用动态脱硫罐的企业底数不清、情况不明。经进一步核查，目前全市仍有17家再生胶企业使用动态脱硫罐，其中隆尧县7家，广宗县4家，平乡县、巨鹿县各2家，任泽区、威县各1家，并且2020、2021年广宗县违规新建两家使用动态脱硫罐的企业。 | 加强再生胶行业规范管理，促进绿色升级发展 | 市工信局，任泽区、隆尧县、广宗县、平乡县、巨鹿县、威县党委、政府 | 市工信局 | 2025年12月31日 | （一）市工信局组织对15家再生胶企业使用动态脱硫罐情况进行调研，一企一策，实施升级改造，采用先进工艺技术，推动企业转型升级、绿色发展。
（二）对广宗县2家违规新建动态脱硫罐企业，依法查处违规新增动态脱硫罐。
（三）在全市开展再生胶行业使用动态脱硫罐情况专项排查工作，摸清底数，对其中违法违规使用动态脱硫罐的企业，发现一个，整改一个。
11 | 市城管局排水管网整治不彻底。市主城区共有街道238条，市城管局仅组织排查151条，剩余87条未排查；全市共有住宅小区2654个，仅掌握153个小区的雨污分流情况，其余2501个小区雨污分流情况不明。排水管网雨污混流问题仍未根治，降雨时雨污混排入河，造成河流水质恶化问题突出。 | 全面排查，摸清底数，制定雨污分流改造工作方案，按计划时序推进整改 | 市城管局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、高新区党工委和管委会 | 市城管局 | 2025年12月31日 | （一）对市主城区未开展排查的街道管网进行排查，实现主城区238条街道排水管网排查全覆盖。 |  |  | 不涉及
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室 整改措施: （二）对全市住宅小区、机关企事业单位等庭院雨污分流情况进行排查，掌握上述区域雨污分流情况。; 填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室 是否完成: 是 | 我市已对全市住宅小区以及机关事业单位庭院进行了排查，我市31个老旧小区改造项目已全部按计划完成雨污分流改造，并接入市政管网，未发现其他雨污分流方面的问题。
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室 整改措施: （三）制定雨污分流整改方案，按照职责分工明确整改内容、责任单位及完成时限，按时有序推进整改工作。 |  | 不涉及
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室 整改措施: （四）2025年12月底前完成15处市政排水管网混流点位及23处未分流小区改造。 |  | 不涉及
12 | 市公安局主城区重型货车禁行落实不严格。3月11日应急响应期间，祥和大街与东华路交叉口无禁行标志，也无交警值守，仅1分钟内就有6辆黄牌柴油重型货车和1辆拖拉机在祥和大街、东华路上通行；邢州西大街与西环路交口处警示牌显示5:00-23:00时段黄牌货车在邢州西大街禁行，上午10:12左右督察组在邢州西大街发现多辆黄牌重型货车自东向西行驶，黄牌货车禁行措施落实不到位。 | 加大对主城区合围区域的机动车违法行为整治力度，严管严控车辆闯禁行等违法行为 | 市公安局 | 市公安局 | 2025年9月30日 | （一）分别在祥和大街与东华路交叉口、东华路与宋璟大街交叉口、邢州西大街与滨江路分别增设禁行标志，在祥和大街与永安路交叉口、东华路与宋璟大街交叉口、邢州西大街与滨江路交叉口分别增设执勤点，严查大货车、农用车、拖拉机闯禁行、飘洒遗漏、冒黑烟、污损号牌等违法行为。
（二）在重污染预警期间，采取“10+14+4+N”模式，即10个执勤服务站、14个执勤服务点、4个国控点周边流动巡逻队、N个电警抓拍，采取“人力+科技”手段，加大对主城区合围区域的机动车违法行为整治力度，严控机动车排放及扬尘对大气污染影响。
15 | 沙河市空气质量排名长期全省落后，2021年至2024年，沙河市在全省排名分别为倒6、倒3、倒5、倒2，2025年一季度，排名全省倒1。 | 空气质量综合指数改善率达到8%以上 | 沙河市党委、政府 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）持续优化产业能源结构。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；巩固去产能成果，严禁违规新增水泥、平板玻璃等产能。合理调控煤炭消费，完成上级下达压煤目标任务。配合上级加快推进沙河电厂至邢台市区长输供热管网建设。加快现有玻璃燃煤生产线切改燃气工作，关停在用的60台煤气发生炉。
（二）深入推进交通运输结构调整。大力推进“公转铁”，督促鑫通物流提高铁路运输量，助力沙河电厂煤炭清洁运输比例达到100%。开展沙河玻璃园区清洁运输试点工作，实现玻璃园区新增新能源车辆30辆，达到40辆以上，每天替代燃油（气）重型车辆150辆次以上。推进沙河正康公司清洁化运输，进厂煤炭清洁运输比例不低于80%，力争达到100%。
（三）深挖企业减排空间。对重点涉气企业实施排放总量与浓度“双控”，进一步减少污染排放量。推进邢台金隅咏宁水泥有限公司SCR脱硝建设和沙河市东耀建材有限公司治理设备提升改造项目，持续巩固工程减排成效。
（四）细化全域控尘。聚焦建筑工地、线性工程、建（构）筑物拆除工地、城乡道路和公路、平交路口、城镇裸露地块、露天矿山、建筑垃圾贮存场和物料堆场等9个领域开展扬尘污染治理。加强交警、交通、城管重型货运车辆联查行动，严查超载超限、抛洒遗漏、带泥上路等行为，充分发挥既有湿扫洒水保洁力量的基础上，加快谋划争取专项债券资金充实替换新能源湿扫洒水车，实施全链条扬尘管控。
（五）强化移动源污染减排。强化路检路查及入户抽查力度，加大对重型车尾气排放超标、违规加装作弊装置、后处理装置不正常使用等车辆违法行为打击力度。强化非道路移动机械综合整治，确保尾气达标排放。强化油品储存及流通领域监管，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。
（六）强化露天焚烧管控。开展全方位宣传，把禁烧有关法律、法规和政策文件宣传到村到户到人，提高禁烧自觉性，营造浓厚工作氛围。充分利用好禁烧“天眼”工程，积极调动乡镇、村各级力量，加强巡查检查，严防死守。对火情频发的，严格按照《河北省禁止秸秆垃圾露天焚烧监督管理与问责办法》追责问责。
（七）强化散煤复燃治理。加强对散煤销售网点散煤质量的监督抽查，依法查处无照经营和销售劣质散煤违法经营行为。开展采暖季散煤复燃监督检查，严防散煤复燃。
16 | 2025年一季度，广宗县、柏乡县、威县、平乡县、临西县5个县滑入全省“后十”，其中，广宗县下滑27名，柏乡县6名，威县4名，临西县1名。 | 广宗县、柏乡县、威县、平乡县、临西县2025年空气质量改善率分别达到8%、5%、3%、10%、5%以上 | 广宗县、柏乡县、威县、平乡县、临西县党委、政府 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）广宗县：一是加大扬尘管控力度。加强城区内施工工程监管力度，对建成区道路扬尘进行重点清理，全面督促工业企业扬尘污染治理。二是严禁秸秆禁烧、散煤复燃。切实履行禁烧责任，持续在“广宣传、强巡查、严追责”上下硬功夫，充分调动各方面力量，加强对村周边、公路沿线等重点区域的巡查力度，遏制焚烧现象，切实筑牢秸秆禁烧防火墙，减少对环境空气质量的不利影响。持续加大对散煤使用的巡查监管力度，强化散煤治理政策宣传，将散煤治理工作的各个环节再细化，责任分解到各部门，发现问题立即整改，确保散煤清理不反弹，保障空气质量持续好转。三是强化重污染天气预警预测能力。进一步细化应急响应措施，加强预测预判能力，强化重污染天气期间应急减排措施执行情况的监督检查，确保停工、停（限）产等各项应对措施落实到位，最大程度降低重污染天气的不利影响，扭转落后局面。
（二）柏乡县：一是9月底前推进一家砖瓦企业政策性退出，年减少污染物排放30吨。二是加强城区湿扫保洁力度，增加环卫保洁车辆，有效减少城区道路扬尘污染；对在建建筑工地进行排查，督促落实《河北省扬尘污染防治办法》相关抑尘措施，对停工工地进行专项排查，组织对高空网进行悬挂。三是持续排查散乱污，实施动态清零。组织各乡镇对辖区内破旧厂房、空闲厂房进行排查，对散乱污企业实施动态清零。四是严格落实高架源企业的日控月考制度，减少污染物排放。组织河北锦宝石循环资源有限公司到赵县垃圾焚烧企业进行学习，降低氮氧化物浓度，减少污染物排放。五是按照“全年都是禁烧期、全县都是禁燃区”的要求，加强露天焚烧和散煤复燃问题管控。通过“天眼系统”视频监控和网格员巡查相结合的方式，做到第一时间发现问题、第一时间扑灭火源、第一时间处罚到位。进一步加大宣传力度和巡查力度，对故意焚烧秸秆、使用散煤，不听劝阻的违法违规行为，依法依规查处。六是强化机动车尾气监测，在主要交通干道设置固定和流动尾气检测点，持续开展路检路查及入户抽查，对重型车尾气排放超标、违规加装作弊装置、后处理装置不正常使用等违法行为查处工作。
（三）威县：一是严格施工工地管理，督促施工单位严格落实《河北省扬尘污染防治办法》相关抑尘措施，每季度开展施工工地扬尘防治专项检查，对优秀项目予以表彰，对问题突出的进行曝光。二是强化道路保洁作业，增加道路机械化清扫频次，主城区主要道路每日至少进行4次清扫，次干道不少于2次。高温干燥季节，适时增加洒水降尘作业次数，确保路面始终保持湿润状态。在易产生扬尘的路段，安装喷雾降尘装置，降低道路扬尘污染。三是严格机动车尾气检测，在主要交通干道设置固定和流动尾气检测点，加大对上路行驶机动车的抽检力度。在重点区域和敏感地段增设微型监测设备，实现对PM2.5等污染物的实时、精准监测。四是建立空气质量预警机制，当PM2.5浓度达到预警阈值时，启动应急响应，采取针对性管控措施，降低污染影响。
（四）平乡县：一是持续开展全域控尘，加强精细化管理。全县建筑工地落实《河北省扬尘污染防治办法》相关抑尘措施。二是持续加强工业企业帮扶监管力度。严格落实各项管控措施，进一步加大对涉尘、涉气企业的管控力度，规范企业生产，严厉打击治理设施闲置、偷排偷放以及无组织排放等环境违法行为。三是持续加强重点用车企业监督管理。加强重点用车企业的车辆使用情况、车辆污染控制装置及尾气达标排放情况进行检查，现场核查重点用车企业的车辆使用维护情况，严厉打击污染控制装置造假、尾气不达标等违法行为。四是持续加强生活源管控。一是加强餐饮油烟管控。进一步加大餐饮油烟排查力度，建立餐饮业油烟治理台账，确保油烟净化装置正常运行，定期维护。二是持续加强露天焚烧管控。综合运用“天眼”系统、无人机航拍等技术设备和手段，提高火点监测精准度。充分发挥基层组织作用，加强日常巡查监管，确保火点半小时内处置到位。
（五）临西县：一是制定《临西县大气污染治理工作强化攻坚措施》，针对拉低排名的各项劣势指标，制定具体管控措施，明确责任单位。对建筑扬尘、道路扬尘、城中村扬尘、企业管控、汽修污染、餐饮油烟污染、机动车污染、散煤污染、露天焚烧污染等污染源开展整治。二是进一步完善“513”责任清单，将污染源责任到人。建立晨调度例会机制，每日召开晨会，分析调度，精细化管控。成立11个督导组，对重点区域实施网格化监管，逐个网格责任到人。通过明确到人的责任体系，针对性地管控措施，尽快扭转落后局面。
17 | 2024年，沙河市、任泽区、南和区、内丘县等周边县（市、区）空气质量综合指数分别比主城区高17%、5%、5%、2%，污染围城现象明显。 | 确保空气质量持续改善，逐步降低与邢台市主城区差距 | 沙河市、任泽区、南和区、内丘县党委、政府 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）沙河市：一是持续优化产业能源结构。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；合理调控煤炭消费，完成上级下达压煤任务。加快现有玻璃燃煤生产线切改燃气工作，关停在用的60台煤气发生炉。二是深入推进交通运输结构调整。大力推进“公转铁”，督促鑫通物流提高铁路运输量，助力沙河电厂煤炭清洁运输比例达到100%。开展沙河玻璃园区清洁运输试点工作，实现新增新能源车辆30辆，达到40辆以上，每天替代燃油（气）重型车辆150辆次以上。推进沙河正康公司清洁化运输，进厂煤炭清洁运输比例不低于80%。三是深挖企业减排空间。对重点涉气企业实施排放总量与浓度“双控”，进一步减少污染排放量。推进邢台金隅咏宁水泥有限公司SCR脱硝建设和沙河市东耀建材有限公司治理设备提升改造项目，持续巩固工程减排成效。四是细化全域控尘。聚焦建筑工地、线性工程、建（构）筑物拆除工地、城乡道路和公路、平交路口、城镇裸露地块、露天矿山、建筑垃圾贮存场和物料堆场等9个领域开展扬尘污染治理。加强交警、交通、城管联查行动，严查超载超限、抛洒遗漏、带泥上路等行为。充分发挥既有湿扫洒水保洁力量的基础上，谋划争取专项债券资金充实替换新能源湿扫洒水车，实施全链条扬尘管控。五是强化移动源污染减排。加大对重型车尾气排放超标、违规加装作弊装置、后处理装置不正常使用等车辆违法行为打击力度。强化非道路移动机械综合整治，确保尾气达标排放。六是强化露天焚烧管控。开展全方位宣传，提高禁烧自觉性，营造氛围。利用好禁烧“天眼”，积极调动乡、村各级力量，加强巡查检查，严防死守。对火情频发的，严格按照《河北省禁止秸秆垃圾露天焚烧监督管理与问责办法》追责问责。七是强化散煤复燃治理。加强对散煤销售网点散煤质量的监督抽查，依法查处无照经营和销售劣质散煤违法经营行为。开展采暖季散煤复燃监督检查，严防散煤复燃。
（二）任泽区：一是聚焦PM10等与市区差距较大劣势因子，持续开展扬尘攻坚行动，以持续降低全区PM10浓度为目标，全面彻底整治建筑施工、市政施工、水利工程施工、老旧小区改造、城市道路、交通公路、停车场、裸土裸地、工业企业等9类重点扬尘源，重点围绕主城区（旭阳大道以南、澧洺路以西、南至区界、西至区界）及国省干道精细化管控，有效遏制扬尘污染对空气质量的不利影响。二是持续推进挥发性有机物治理，开展泄漏检测与修复治理、低效设施淘汰等行动，突出抓好无组织收集、治理设施高效运行、“绿岛”项目监管等重点工作。持续推进产业优化，完成辖区2台2蒸吨/小时生物质锅炉淘汰工作。
（三）南和区：一是持续加大工程减排，完成VOCs企业治理、金沙河面业燃煤锅炉淘汰，长红玻璃集中煤制气替代、推进建投热电全负荷脱硝治理等一批减排任务，减少区域污染总量排放，降低污染围城影响。二是坚持全域控尘。坚持动态排查更新，建立扬尘源清单。对城区道路、主要国省干道，在常态化保洁基础上，依据气象条件，每日下达管控要求，增加湿扫洒水保洁频次，针对性、精准性管控；落实施工工地包联责任，督导落实《河北省扬尘污染防治办法》相关抑尘措施；实施城区29个网格化精细管控，落实居民小区包联责任，每日洒水保洁精细化抑尘。三是强化移动源监管，加大重型货车城区禁行管控，设置禁行卡口，交警、交通部门在岗值守，严禁穿城行驶；落实重点用车企业夜间错时运输，发挥门禁系统监控作用；加大重型车辆路检路查，严查不合格车辆，减少车辆污染排放隐患。四是加大督导巡查力度。区生态办每日持续开展督导检查，对问题实时通报整改，建立问题清单整改台账，有效杜绝污染隐患。
（四）内丘县：一是强化重点区域治理，以重点区域为中心，划分重点区域，加强重点区域内污染源帮扶指导。二是开展臭氧治理。严防臭氧高值发生，县生态环境、市场监管、住建、交通、交警、城管等部门结合自身职责对VOCs企业、餐饮油烟治理、外墙喷涂、道路划线、露天烧烤等管控指导。三是精细化道路保洁。细化道路保洁标准，对辖区国省干道、城区道路及城中村道路，围绕道路洒水、便道冲洗、雾炮作业等精准开展道路保洁作业。四是强化移动源排放管控。常态化落实电力、水泥、化工等重点行业企业夜间（除特种车辆、危化品车辆、电车、垃圾清运外）错峰运输，发挥工业企业门禁管控系统作用；县交警大队继续实施主城区重型车辆绕城通行，最大程度管控重型柴油货车“穿城”问题，减少对城区的污染。五是开展“巡城”督导。以重点污染因子和实际气象条件，开展精细化管控巡查。六是强化工业企业减排。在“无事不扰、无据不查、轻微不罚”的基础上，落实总量管控。七是加大散煤复燃监管和严控烟花爆竹禁燃禁放。
18 | 结构性布局制约依然突出。邢钢公司位于邢台市主城区，虽然2024年11月初关停了2#焦炉，但在产的烧结、高炉、转炉、轧钢等工序日均污染物排放量0.77吨，对全市空气质量改善影响明显。 | 完成邢钢退城搬迁 | 市工信局、信都区、威县党委、政府 | 市工信局、市生态环境局 | 2026年11月30日 | （一）持续加大指导帮扶力度，定期深入项目一线进行包联服务，及时协调解决项目建设中的矛盾问题，加快推动邢钢威县新址项目建设。积极协调争取建设资金，2026年1月底邢钢威县新址项目一期建成投产，同步关停老厂区相应装备；2026年2月启动二期建设，2026年11月30日前完成邢钢威县新址项目二期建成投产，同时关停老厂区。
（二）在老厂区关停前，实行浓度和总量“双管控”，并对其排放浓度和总量进行统计通报，确保企业稳定达到超低排放，减少污染物排放。
19 | 国泰发电公司位于主城区南侧，处于南北风主风道上，2024年烟尘、二氧化硫、氮氧化物总排放量435.39吨，占主城区排放量的23.7%，对全市空气质量综合指数影响0.332至1.445。 | 企业稳定达到超低排放，减少污染物排放 | 市生态环境局、市发改委，信都区党委、政府 | 市生态环境局、市发改委 | 2025年12月31日 | （一）每日实行浓度和总量“双管控”，并对其排放浓度和总量进行统计通报，确保企业稳定达到超低排放，减少污染物排放。
（二）在全负荷脱硝的基础上，开展精准喷氨试点，建立新型智能化喷氨系统，科学操作喷氨量，降低氨逃逸，从而减少氨向PM2.5的转化。
（三）积极对接上级相关部门，依据相关政策，谋划推进国泰电厂停改备事宜。
20 | 邢台市西外环路长约17公里，各类机动车日均通行量约13000辆，其中大型及特大型货车约3550辆，随着城区建设快速西扩，西外环城市道路功能增强，车辆排放的氮氧化物及道路扬尘对空气质量的影响加剧。 | 降低车辆排放氮氧化物及道路扬尘对空气质量的影响 | 市交通局、市公安局，信都区党委、政府 | 市交通局、市公安局 | 2025年12月31日 | （一）采取分段、半幅施工方式对西外环全线进行大中修改造，提升道路通行水平。
（二）加密湿扫作业频次。加强对邢州大道以南12公里未施工路段清扫洒水作业，每天湿扫由原来的2遍增加到2—4遍，洒水由原来的4遍增加到4—6遍，并随时根据指令增加作业频次。
（三）严格落实防尘措施。邢州大道以北5公里当前正在施工，施工期间将严格督促施工单位参照落实《河北省扬尘污染防治办法》相关抑尘措施，对道路施工工地裸露料场、施工道路进行苫盖和洒水降尘，避免施工扬尘造成大气污染。
（四）加大执法检查力度。公安、交通部门开展联合行动，依法依规查处超限超载行为，严防车辆飘洒遗漏。
22 | 机动车尾气垂直遥感监测设备全部停运。邢台市区周边9套机动车尾气固定垂直式遥感监测设备、省界7套机动车尾气固定垂直式遥感监测设备，分别于2023年12月31日、2022年7月31日停止运行，重型货车超标排放监测监管缺失。 | 恢复机动车尾气固定垂直式遥感监测设备正常运行，充分发挥监测监管作用 | 市生态环境局、市财政局 | 市生态环境局 | 2025年10月31日 | （一）将原16套固定垂直式遥感监测设备进行软硬件的系统全面升级，对该设备升级改造及运维的相关费用进行市场调查，落实设备运维资金。
（二）2025年10月31日前完成机动车尾气固定垂直式遥感监测设备及平台运维项目，借助遥感检测点位车辆类型和尾气数据，研判尾气超标车辆，减少机动车尾气超标排放违法行为。
（三）建立垂直式遥感－尾气检测－超标处罚－车辆维修的闭环式管理机制，进一步发挥垂直式遥感监测设备作用。
24 | 邢台市现有涉挥发性有机物企业4623家，绝大多数规模小、设施简陋，收集处置不到位。为此，全市2023年虽建成4个“绿岛”集中治理项目，但2个没有正常投入使用，形同摆设。 | “绿岛”集中治理项目正常投入使用 | 平乡县党委、政府 | 市生态环境局 | 2025-09-30 | （一）鼓励涉活性炭企业将废活性炭转移至平乡县滤洁活性炭再生中心进行再生处理，建立挥发性有机物活性炭“分散吸附—集中再生”治理模式，充分发挥绿岛项目作用，全面提升治气效能。
（二）加大“绿岛”宣传力度，鼓励平乡县金昆喷涂中心扩大服务半径，吸引更多企业参与，发挥好“绿岛”集中治理项目效用。
（三）加强对涉挥发性有机物企业监督管理，严格落实各项污染防治措施。
27 | 2024年6月，第六专员办就滏阳化工园区内废旧塑料加工点“散乱污”问题交办平乡县，7月份反馈已完成整改。督察期间，该问题又被群众多次举报，核查发现，该加工点院内有大量废旧塑料，车间内有2套废旧塑料清洗设备及其附属设施，近期生产迹象明显。 | 确保“散乱污”企业取缔到位 | 平乡县党委、政府 | 市生态环境局 | 立行立改 | （一）对该加工点院内“散乱污”企业严格按照“两断三清”标准进行取缔，同步完善动态巡查机制，杜绝问题死灰复燃。
（二）充分利用各类媒体渠道及环保举报热线等其他举报平台，发挥基层网格员和人民群众发现报告作用，形成群防群治的工作态势。
（三）持续深化“散乱污”企业清理整治，进一步压实属地责任，持续组织各县（市、区）对辖区内“散乱污”企业开展排查，特别是对城乡结合部、废弃厂房、县域交界等重点区域进行全面排查，发现一起整治一起，实现动态清零。同时，进一步提高服务能力，积极引导企业转型升级，分类施策，不搞“一刀切”。
（四）对相关责任人履职尽责不到位问题进行调查，并进行追责问责。
29 | 新河县的46眼地热井，有14眼未按规定上传实时流量，已安装流量计的隆园小区地热井2024年取水量为2.9万吨，全部未回灌直排外环境；南和区河郭镇东徐旺村新民居地下水源热泵取水量36.43万吨，回灌率仅为59.78%；平乡县财满街小区地下水源热泵设有2个回灌井均损坏，尾水直排雨水管网；抽查宁晋县11处水源热泵，8处未回灌。 | 确保地热、水源热泵尾水回灌率达标，促进水资源节约利用 | 市水务局，新河县、南和区、平乡县、宁晋县党委、政府 | 市水务局 | 2025年12月31日 | （一）新河县、南和区、平乡县、宁晋县针对地热井和水源热泵尾水回灌问题制定“一井一策”整改方案，加快推进落实，确保尾水回灌率达标。
（二）组织对全市地热井及水源热泵取水许可办理及回灌情况开展排查，摸清底数、建立台账，限期将存在问题整改到位，确保合法合规取水。
30 | 督察期间，发现黑臭水体6个，涉及4个县（市、区），有的反复反弹，久拖不决。2024年4月生态环境部通报了南宫市的4个黑臭水体问题，其中2个出现反弹，王道寨渠建材商贸城至中医院段黑臭水体总长约1.8公里，水体面积将近7000平方米，群众反映强烈；世恒苑小区南侧面积近3万平方米的坑塘，周边遍布生活垃圾，水体颜色浑浊，存在异味。 | 黑臭水体动态清零 | 市城管局、市生态环境局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市生态环境局、市城管局 | 2025年12月31日 | （一）任泽区：对邢家湾镇政府东侧150米处污水直排白马河问题进行排查，对因雨水管破损导致生活污水外溢入河问题进行整改，采取措施有效解决生活污水外溢至河道。同时将白马河河道内污水清运至邢家湾镇污水处理厂进行处理。 |  |  | 不涉及
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室 整改措施: （二）沙河市：成立专班，安排专人负责，迅速开展整治工作，对褡裢办事处南汪村污水处理站北侧坑塘水面漂浮物进行彻底打捞。同时，对水体投放化学和生物药剂，并邀请专业人员进行水质检测，根据检测结果，采取有效措施，确保水质达标。 |  | 不涉及
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室 整改措施: （三）临西县：对老官寨镇洪官营村约1.2万平方米坑塘，清理周边养殖粪污及生活垃圾，向坑塘水体采取投放次氯酸钠等药物、曝氧机曝气人工增氧等方法进行水体净化，并设置围挡防护；对老官寨镇洪官营村约6000平方米的坑塘，将坑内水体全部抽取到临西县清泉污水处理厂进行处理，并对坑塘周边垃圾进行全面清理，严禁再次乱排乱放，对该坑塘进行回填；对黑庄村西南侧300米坑塘，将坑内水体全部抽取到临西县清泉污水处理厂进行处理，并对该坑塘进行回填。 |  | 不涉及
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室 整改措施: （四）南宫市：对王道寨渠南宫市区段三里庄村南侧约1.8公里水体问题进行分段治理，清理渠边生活垃圾，封堵生活污水管道；对世恒苑小区南坑塘水体进行治理，加强排污口监管，减少污染物的排放，清理坑边生活垃圾，封堵污水排水沟。同时，委托第三方检测公司对两处水体进行取样检测，确保水质达标不反弹。; 填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室 是否完成: 是 | (一)关于王道寨渠南宫市区段三里庄村南侧约 1.8 公里水体问题。经核查，王道寨渠南宫市区段三里庄村南侧总长约1.8公里，其中约600米有水，表面水颜色正常，无异味，渠段内有集水坑1处；约1200米无水，处于干涸状态。我市立即组织人员进行分段治理，对1200米无水段的渠边生活垃圾进行了全面清理、生活污水管道进行了封堵；对600米有水段河渠中水体，通过城市管网排向南宫市嘉诚水质净化有限公司进行专业处理，并对渠边生活垃圾进行了全面清理、生活污水管道进行了封堵。清理整治后，经走访周边群众，反映该渠段未再出现黑臭问题。对渠段内集水坑内水体，我们委托第三方检测公司进行了取样检测，检测结果显示透明度为29cm，氨氮为5.34mg/L，溶解氧为4.2mg/L。根据黑臭水体认定标准透明度（≤25cm）、溶解氧（≤2mg/L）、氨氮（≥8mg/L）该处水体不属于黑臭水体。该问题完成整改。 （二）关于世恒苑小区南坑塘水体问题。3月14日，督察组交办该坑塘问题后，我市高度重视，立即安排人员赶赴现场调查整改，经核查，世恒苑小区南坑塘为雨水坑，面积约为5000平方米，其中西侧有少量水体，将近干涸。当时现场发现坑塘东北侧锦绣小区化粪池发生渗漏，导致有异味，我市立即组织人员进行了治理，对坑边生活垃圾进行了全面清理，对该化粪池进行了维修，污水排水沟进行了封堵。清理整治后，经走访周边群众，反映该渠段未再出现黑臭问题。4月1日，我们委托第三方检测公司对该坑塘进行了检测，检测结果为透明度53cm、溶解氧5.82mg/L、氨氮1.12mg/L，水体表面颜色正常，无明显异味，该处水体符合标准。该问题已完成整改。
（五）市生态环境局：组织对常年或季节性有水的农村坑塘、沟渠清单水体实施全覆盖巡查，健全完善动态清零机制。
（六）市城管局：加强城市建成区水体排查，推动市区建成区黑臭水体实现长治久清，县级城市（县城）建成区黑臭水体基本消除。
31 | 2022、2023年，生态环境部连续通报邢台市牛尾河后西吴桥断面汛期污染强度大，要求查清原因，全面整改。由于断面上游邢台市主城区雨污混流问题没有有效解决，2024年汛期，该断面氨氮最高浓度不降反升，污染强度是2023年最高值的1.7倍。 | 降低汛期溢流污染 | 市城管局，信都区、襄都区党委、政府，高新区党工委、管委会 | 市城管局 | 2025年12月31日 | （一）完成开元路（泉南大街－市污水处理厂）污水管网等50公里排水管网建设。
（二）开展主城区排水管网和住宅小区排查，摸清主城区管网混流问题和住宅小区未分流问题底数。
（三）2025年12月底前对已发现的15处市政排水管网混流点位及23处未分流小区完成雨污分流改造（减少雨水进入污水管道）。对不能立即实施的，列入改造计划，结合老旧管网、城市更新尽快开展改造工作。
（四）组织开展汛前、汛后河道及排水管网清淤，减少污染物入河；采取溢流控制措施，降雨时无城市内涝风险不打开应急排空口。
（五）加大对牛尾河生态补水力度，改善牛尾河水体环境。
32 | 宁晋县地处“九河下梢”，境内艾辛庄断面是邢台市唯一个尚未达到优良水质的国考断面，东曹庄断面水质在邢台市7个省考断面中倒数第2，对全市水环境质量影响明显。 | 保障艾辛庄、东曹庄断面水质达标，进一步改善断面水质质量 | 宁晋县党委、政府 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）全面排查，严格按照“有河必查、有口皆查、不缺不漏”的要求，充分利用河道浅水期，通过无人机航拍、船只巡河、人工步行等方式，对河流沿岸的主要污染状况开展全方位巡查，包括固定污染源排放口、农业农村面源排放、河道垃圾污染、企业偷排偷放、超标排污等，对发现的非法排污口立行立改，做到长期坚持，动态清零。
（二）做好县城和盐化工园区雨污分流建设、改造等，减少降雨期间雨污混流直排入河。实施宁晋县城区庭院管网雨污分流改造及背街小巷错接混接改造项目，对城区庭院管网雨污分流不彻底区域（涉及4个点位）及背街小巷错接混接（共计200余米）进行改造，2025年12月31日前完成。
（三）严格落实河长制责任，开展常态化巡查，合理调度闸坝，避免河水长期滞留影响水质。
（四）严格监督执法。严厉打击涉水环境问题，加大排污口环境执法力度，重点对违规设置排污口、不按规定排污、私设暗管“借道排污”等逃避监管的环境违法行为依法予以严厉打击。
（五）做好水质分析。不定时对洨河、北澧河、滏阳河出入境水质进行巡查以及采样分析，围绕艾辛庄国控断面展开多方面综合研判。
（六）加强与上下游市、县沟通联系，做好联防联控、联合治污工作。
（七）加强监督监管，持续对地热井、水源热泵进行巡查，严禁地热尾水、水源热泵尾水直排问题，发现问题立即处置。同时，加强对新建生活小区的监管，防止违规新建地热井、水源热泵系统的情况发生。
33 | 《邢台市2024年水生态环境保护工作要点》要求，汪洋沟（城南段）生态净化工程、碧源污水处理厂尾水湿地净化一期项目，应于2024年底完成；子牙河流域(午河柏乡段)水环境保护与水域生态修复工程，应于2024年底完成总工程量的50%。截至督察结束时，汪洋沟（城南段）生态净化工程仍在建设中；碧源污水处理厂尾水湿地净化项目，仍在设计施工图，无实质性进展。 | 完成项目建设 | 宁晋县党委、政府 | 市生态环境局 | 2026年12月31日 | （一）汪洋沟（城南段）生态净化工程。加强对项目的监督和管理，定期对项目进展情况进行督导检查，建立健全项目档案管理，确保项目资料完整、规范、可追溯。倒排工期，持续推进，加快项目建设，确保2025年6月30日前完工。
（二）碧源污水处理厂尾水湿地净化项目。该项目正处于审计阶段，待审计工作结束后，第一时间根据审计意见落实，2026年12月31日前完成碧源污水处理厂尾水湿地净化项目。
34 | 《邢台市2024年水生态环境保护工作要点》要求，子牙河流域(午河柏乡段)水环境保护与水域生态修复工程，应于2024年底完成总工程量的50%。截至督察结束时，子牙河流域午河（柏乡段）水环境保护与水域生态修复工程仍处于招投标准备阶段，项目进展滞后。 | 完成项目建设 | 柏乡县党委、政府 | 市生态环境局 | 2026年6月30日 | （一）加快项目实施进度，根据省审计意见整改后立即启动，2025年9月上旬进场施工，2026年3月底完成主体工程。
（二）加强对项目的监督和管理，建立健全项目档案管理，确保项目资料规范完整。
35 | 乱倒问题屡禁不止。乱倒问题屡禁不止。隆尧县远大阀门公司南侧面积约2800平方米的大坑内，倾倒大量生活垃圾、建筑垃圾，总量超过1万立方米，现场异味刺鼻。 | 分类规范整治坑内垃圾 | 隆尧县党委、政府 | 市城管局、市住建局 | 2025年9月30日 | （一）全市范围举一反三排查垃圾乱倒问题，完善相关管理机制。
（二）将坑内生活垃圾、建筑垃圾按照垃圾分类处置工作要求进行处理；在该区域增设提示牌，加装监控，防止发生新的垃圾倾倒。
（三）合理配备垃圾桶，增加垃圾转运频次，提升农村环境卫生水平，改善农村居民生活环境。同时，加强垃圾分类和合规处置宣传力度，教育引导公众养成良好垃圾处置习惯。
（四）对随意倾倒垃圾问题进行调查，对相关责任单位和责任人进行追责问责。
36 | 露天焚烧时有发生。3月15日上午9时，督察组在邢衡高速上行驶，途经任泽区边家村时发现，高速公路以南约500米处浓烟升腾，下午2时返回时烟雾加剧，近5小时未得到有效处置。 | 生活垃圾规范处置，杜绝焚烧垃圾问题 | 任泽区党委、政府 | 市生态环境局、市住建局 | 2025年9月30日 | （一）对该区域周边生活垃圾进行拉网式排查，分类规范处置并加强日常巡查，严防随意倾倒垃圾问题发生，切实杜绝乱堆乱放、随意焚烧现象。
（二）充分利用已建成的露天禁烧视频监控系统，对重点区域实行24小时不间断巡查监测，健全完善县、乡、村三级网格管理体系，明确各级网格员职责，落实日常巡查任务，提升火点发现效率和响应速度。
（三）对露天焚烧垃圾未及时处置问题进行调查，对相关责任单位和责任人进行追责问责。
37 | 浸染水体形成隐患。隆尧县莲子镇南吴疃村、旧北澧河桥南侧东岸，长期存在乱倒生活垃圾行为，形成长约20米、宽3米、深5米的垃圾带，底层垃圾已被河水浸泡。 | 规范处置生活垃圾 | 隆尧县党委、政府 | 市水务局、市住建局 | 2025年9月30日 | （一）规范处置。对旧北澧河桥南侧东岸非法倾倒的生活垃圾进行分拣清理，委托有资质单位分类转运处置，并对该处水质进行取样检测，根据检测结果，采取有效措施，确保水质达标。
（二）完善监管。对河长制信息牌进行更新，在该区域增设提示牌，并充分发挥河长制工作制度，强化河道“四乱”排查，确保问题动态清零。
（三）加强对傍河村庄农村环境整治，规范生活垃圾收集处置。
38 | 清河县武宋村垃圾收集点周边恶臭明显，周围的5个坑塘边均有生活垃圾倾倒现象，对坑塘水质造成不良影响。 | 保持垃圾收集点清洁，坑塘周边无垃圾，坑塘水质达标 | 清河县党委、政府 | 市住建局、市生态环境局 | 2025年9月30日 | （一）对武宋村垃圾收集点进行清洁维护，及时清运，确保垃圾收集点干净无异味。
（二）对周围的5个坑塘边生活垃圾全面清理，增加围挡等隔离设施，并对该处水质进行取样检测，根据检测结果，采取有效措施，确保水质达标。
（三）举一反三，由清河县组织对全县坑塘周边生活垃圾进行拉网式排查，及时清理，并加强日常巡查，严防随意倾倒垃圾问题发生。
40 | 建筑垃圾资源化利用监管不严。顺通商品混凝土有限公司是南和区定点建筑垃圾回收处置单位，2022年以来仅选择性回收废混凝土路面1.28万吨，却在2024年12月7日至2025年3月25日入库砂石原料5万多吨，涉嫌以建筑垃圾资源化利用为名，行砂石破碎和商砼生产之实。 | 对建筑垃圾资源化利用行业进行规范整治，提高建筑垃圾资源化利用率 | 南和区党委、政府 | 市城管局 | 2025年9月30日 | （一）对南和区顺通商品混凝土有限公司涉嫌以建筑垃圾资源化利用为名行砂石破碎和商砼生产之实问题进行调查，并依法处置。
（二）南和区政府及相关部门加大对同行业企业的监管力度，加强业务指导，加强调配，确保建筑垃圾应收尽收。
（三）构建建筑垃圾管理和资源化利用体系，确保建筑垃圾资源化利用率达到65%以上。
41 | 建筑垃圾违规倾倒常见多发。督察组在12个县（市、区）发现建筑垃圾处置不到位问题28个。信都区南石门镇汇荣驾校北侧一深坑,占地面积约2300平方米，长期非法倾倒堆存建筑垃圾、生活垃圾，最深处可达7米，垃圾储量超过1万立方米，距离七里河河道最近仅160米，环境隐患突出。 | 建筑垃圾规范处置 | 市城管局，相关县（市、区）党委、政府 | 市城管局 | 2025年9月30日 | （一）对涉及12个县（市、区）的28个建筑垃圾处置不到位问题，按规定处置到位。
（二）由市城管局督促相关企业对信都区南石门镇汇荣驾校北侧深坑内建筑垃圾和生活垃圾分类规范处置，并加强监管防控，采取防护措施，防止再次出现生活垃圾、建筑垃圾违规倾倒问题。
（三）由市城管局组织开展全市建筑垃圾专项排查整治，加大对建筑垃圾产生、运输环节的执法监管力度，重点打击非法运输、倾倒建筑垃圾的行为。
42 | 工业固体废物违法违规处置。沙河市十里亭镇中高村锦晟生态园餐厅南侧约300米处，面积约1000平方米大坑内非法倾倒建筑垃圾、电厂脱硫石膏、粉煤灰等固体废物，已基本填平；龙鑫牧业约300平方米坑内非法倾倒脱硫石膏。 | 对固体废物规范转运、处置，消除生态环境安全隐患 | 沙河市党委、政府 | 市生态环境局、市城管局 | 2025年9月30日 | （一）委托有资质企业对锦晟生态园南侧大坑内建筑垃圾、脱硫石膏、粉煤灰及龙鑫牧业坑内脱硫石膏规范转运，分类处置，综合利用。
（二）聘请第三方专业检测公司对该处土坑内土壤、地下水等分别进行检测，根据检测结果分析研判并进行治理。
（三）沙河市举一反三，加大执法力度，加强监管，深入开展固体废物隐患排查，严厉打击倾倒固废等违法违规行为，切实做好固体废物环境风险防控，始终保持严管高压态势，从源头上杜绝随意倾倒行为。
43 | 沙河荣创环保公司擅自将10余万吨废泥砂违规外售，无销售台账，去向不明。 | 完善环境管理台账，对废泥砂综合利用论证分析，做到外售货物有据可查，防止非法倾倒现象 | 沙河市党委、政府 | 市生态环境局 | 立行立改 | （一）对该企业擅自将10余万吨废泥砂违规外售且去向不明问题调查，涉及违法行为的依法处置。
（二）对该企业产生泥砂综合利用进行论证分析，完善相关手续；对产生泥砂重金属成分进行化验监测，确保泥砂有效规范利用。
（三）指导帮扶企业规范环境管理台账，建立原料、成品、半成品及车辆运输等相关台账，规范记录车辆货物信息，完善台账审核机制，对存在问题隐患，及时发现、及时整改。
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室 整改措施: （二）威县督促指导侯贯镇2家养殖场规范利用好粪污贮存设施，及时清运粪污，杜绝直排外环境；对该无名养殖场院存放的散煤按规定进行清缴，并使用清洁取暖。 |  | 不涉及