## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
45 | 畜禽养殖粪污处理简单粗放。督察发现，11个畜禽养殖场无防渗、防雨、防溢流措施，涉及南宫市、襄都区、任泽区、巨鹿县、平乡县、威县、临西县等7个县（市、区）。威县侯贯镇义和营村迎召养殖场和其南侧的无名养殖场粪污防渗暂存池闲置，直接排入外环境，无名养殖场院内还存有散煤约1吨。 | 确保畜禽养殖企业污染防治设施正常运行，杜绝养殖场粪污直排现象 | 各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市农业农村局、市生态环境局 | 2025年9月30日 | （一）由相关县（市、区）督促指导存在问题的11个畜禽养殖场严格落实防渗、防雨、防溢等污染防治措施，并加强日常监管，确保养殖企业严格按照污染防治要求规范养殖。 | 是 | 督察组提出该问题后，我市高度重视，立即安排工作人员赶赴现场调查整改。一是关于小河头村康健养殖场问题。我市工作人员第一时间到达现场，责成村委会负责同志督促康健养殖场负责人对露天存放的粪污及时清运还田处理，目前，露天存放的粪污已被清运，该养殖场已建设一座防雨防渗粪污暂存池。该问题已完成整改。二是关于“凤岗街道旧庄养殖小区西北角无名养殖场（E115.379332,N37.320786）未建设防雨防渗尿液暂存池，场区形成大面积天然粪污渗坑；”的问题，经调查核实，该处区域为养猪场，由于建造的化粪池年份过久，造成大面积天然粪污渗坑，目前，现已对粪污进行清理，化粪池重新进行了整治修缮，达到了防雨防渗标准，该问题已完成整改。三是关于“凤岗街道齐屯养殖小区东北角无名养殖场（E115.385787,N37.318658）粪污暂存池防渗标准低，部分粪污直排东侧林地，兽药瓶随意丢弃。”问题。经调查核实，该处区域为齐家屯养猪场（众牧养殖），由于粪污暂存池建设标准较低，造成粪污溢出至东侧林地，现已对溢出粪污进行清理，暂存池完成了防渗防雨改造，兽药瓶已清理收回，将进行规范处置。该问题已完成整改。下一步，我市将举一反三，加大相关情况的检查巡查力度，杜绝类似情况发生。
[6 empty] | （二）威县督促指导侯贯镇2家养殖场规范利用好粪污贮存设施，及时清运粪污，杜绝直排外环境；对该无名养殖场院存放的散煤按规定进行清缴，并使用清洁取暖。 |  |  | 不涉及
（三）加大对畜禽养殖场粪污资源化利用工作指导力度，并组织各县（市、区）开展集中排查整治，对畜禽粪便露天堆存晾晒，粪污贮存设施未落实防雨、防渗、防溢流措施，污水横流等问题进行整治。