## Sheet1
南宫市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报单位：南宫市生态环境保护委员会办公室
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
4 | 地下水超采区水位不升反降。2021年至2024年，邢台市深层地下水超采区水位逐年下降，合计下降2.43米，与全省平均回升的趋势逆向而行。 | 深层超采区地下水位埋深低于2021年12月水位，地下水位逐渐回升 | 市水务局，南宫市、威县、新河县、广宗县、宁晋县、临西县、清河县党委、政府 | 市水务局 | 2025年12月31日 | （一）完善细化方案、压实主体责任。按照省压采办下达的压采任务2800万立方米，编制市级实施方案，任务县结合本地实际，编制县级实施方案，落实主体责任，协调解决工作中遇到的突出问题，确保如期完成治理任务。 | 是 | 2025年5月8日制定了《南宫市地下水超采综合治理2025年实施方案》，确定我市压采任务数为296万立方米，将任务细化，压实责任。2025年最高水位为2月份68.88，接近2021年12月份水位68.63.
[6 empty] | （二）加大引黄水及外域调水力度。完成省下达我市引黄水0.32亿立方米。加强与省水利厅及山东、邯郸水务部门沟通对接，通过渠村、位山等引黄线路，相机增加引黄水量，补充涵养地下水，减少开采地下水。 | 是 | 2025年加强引黄水力度，目前已引黄水1790万立方米，今年还将继续加大力度增加引黄水量。
[6 empty] | （三）继续实施农业节水。按照省级实施方案要求，继续维持旱作雨养种植面积45.67万亩、季节性休耕种植面积42.7万亩，实施农业高效节水灌溉4.3万亩。编制市级实施方案，科学安排工作进度，确保任务全面完成。 | 是 | 2025年持续实施农业节水，将继续维持我市季节性休耕面积8.27万亩，旱作雨养0.7万亩。